## Sheet1
Інвестпрограма "ДТЕК Київські електромережі" на 2019 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього кіль-кість* | тис. грн без ПДВ
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
| Будівельно-монтажні роботи на 2019 р. |  |  |  | 254 160,99
1 | Будівництво КЛ 110 кВ «Московська - Новокиївська» № 1,2 (перехідний проект: терміни будівництва 2017-2021р.р.) | об'єкт | 616 468,71 | 0,12 | 73 782,00
2 | Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 2 пусковий комплекс (перехідний проект: терміни будівництва 2018- 2019 р.р.) | об'єкт | 138 430,94 | 0,19 | 25 945,53
3 | Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів Т-1,Т-2 за адресою вул. Колекторна, 1А в м.Києві (перехідний проект: терміни будівництва 2018- 2019 р.р.) | об'єкт | 51 458,35 | 0,96 | 49 386,35
| Будівельно-монтажні роботи на 2019 р. 35 кВ та вище : |  |  |  | 39 980,83
4 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Вулкан" (перехідний проект на 2019-2020 роки) (реконструкція сторони 10 кВ) | об'єкт | 39 980,83 | 1,00 | 39 980,83
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ: |  |  |  | 42 334,92
5 | Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна - РП-57 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 11 342,90 | 0,46 | 5 220,07
6 | Реконструкція КЛ-10кВ ПС Політехнічна - РП-68 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 11 058,51 | 0,50 | 5 505,54
7 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення "Куренівська" - РП-44 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 14 857,99 | 0,43 | 6 363,92
8 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-4821 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 9 446,46 | 0,52 | 4 953,15
9 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення ТП-5239 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 13 634,18 | 0,48 | 6 555,00
10 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-70 (перехідний проект з 2018 року) | об'єкт | 18156,705 | 0,512 | 9294,535
11 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-516 (перехідний проект з 2018 р.) | об'єкт | 11481,427 | 0,387 | 4442,706
| Всього реконструкція ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на потужніші |  |  |  | 22 731,36
12 | Реконструкція ТП-888 (перехідний проект на 2019-2020 роки) | об'єкт | 28 451,11 | 0,80 | 22 731,36
| Проектно-вишукувальні роботи на 2019 та майбутні роки, в т.ч.: |  |  |  | 14 083,17
| Проектування 35 кВ та вище |  |  |  | 2 686,16
13 | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ Біличі в частині схеми живлення трансформатора 110/10/10 кВ Т-3 (перехідний проект з 2018-2019 роки) | об'єкт | 1 391,18 | 1,00 | 1 391,18
14 | Будівництво ПС «Кабельна нова» (витрати з землевідведення) проект на 2019-2020 роки | об'єкт | 134,06 | 1,00 | 134,06
15 | Будівництво кабельних заходів 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Славутич | об'єкт | 1 160,93 | 1,00 | 1 160,93
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Західному РЕМ: |  |  |  | 560,95
16 | КЛ-10 кВ "Святошино - РП 259" | км | 307,41 | 1,28 | 393,18
17 | КЛ-10 кВ "Отрадна - РП 66 №1, №2" | км | 422,59 | 0,397 | 167,77
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Лівобережному РЕМ: |  |  |  | 872,13
18 | КЛ-10 кВ "РП 339 - ТП 4002" | км | 254,40 | 0,97 | 245,75
19 | КЛ-10 кВ "Русанівська - ТП 2935" | км | 198,85 | 3,15 | 626,37
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Північному РЕМ: |  |  |  | 496,20
20 | Реконструкція електричних мереж 10кВ живлення РП-169 | км | 214,53 | 2,31 | 496,20
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Східному РЕМ: |  |  |  | 536,76
21 | Реконструкція мереж живлення РП-216 | км | 214,702 | 2,50 | 536,76
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Центральний РЕМ: |  |  |  | 3708,65
22 | КЛ-10 кВ "Печерська - РП 39" | км | 221,50 | 2,51 | 556,86
23 | КЛ-10 кВ "ТП 2454 - ТП 5683 | км | 247,65 | 1,47 | 364,29
24 | КЛ-10 кВ "ТП 345 - М1, ТП 345 - М8" | км | 493,28 | 0,25 | 122,33
25 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живленя Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м.Києві КЛ-10 кВ "РП 373-2044", КЛ "22185662", КЛ "2218-2819". | км | 336,59 | 0,92 | 307,98
26 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живленя Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м.Києві КЛ-10 кВ "2570-2877", КЛ "25552877", КЛ "РП 61-2555". | км | 443,77 | 0,78 | 345,26
27 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живленя Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м.Києві, ТП-691, в частині переобладнання РУ 10/0,4кВ, заміна тр-рів, заміна живлячих КЛ 10 кВ. | об'єкт | 570,43 | 1,0 | 570,43
28 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живленя Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м.Києві КЛ-10 кВ "РП 373-2819", КЛ "22112819", КЛ "РП 61-4512". | км | 440,18 | 1,81 | 797,61
29 | Реконструкція електричних мереж 10 кВ живленя Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м.Києві, ТП-2211 та ТП 4512, в частині переобладнання РУ 10/0,4кВ, заміна тр-рів в ТП 4512. | об'єкт | 643,90 | 1,0 | 643,90
| Реконструкція кабельних ліній 10 кВ в Південний РЕМ: |  |  |  | 1 967,91
30 | КЛ 10кВ «ПС Лепсе - РП 128» | км | 196,11 | 4,12 | 807,76
31 | КЛ 10кВ «ПС Солом'янська - ТП 3344» | км | 262,92 | 1,23 | 323,65
32 | КЛ 10кВ «ПС Солом'янська - ТП 5583» | км | 193,55 | 2,64 | 511,36
33 | КЛ 10кВ «РП 139 - ТП 4023» | км | 239,60 | 1,36 | 325,136
| Реконструкція ТП/РП |  |  |  | 3254,42
34 | Реконструкція ТП- 3552 заміна тр-рів (з розрахунком доцільності встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності). | об'єкт | 345,70 | 1,00 | 345,70
35 | Реконструкція ТП- 3553 заміна тр-рів (з розрахунком доцільності встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності). | об'єкт | 345,70 | 1,00 | 345,70
36 | Реконструкція РП - 116 заміна вимикачів (з розрахунком доцільності встановлення регульованих пристроїв компенсації реактивної потужності). | об'єкт | 468,66 | 1,00 | 468,66
37 | Заміна розподільчих щитів відкритого типу (ПН-2) встановлених в РУ 0,4 ТП 10/0,4 | шт. | 37,40 | 56,0 | 2 094,37
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 268 244,16
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
38 | Винесення лічильників на опору ПЛ-0,4 кВ / збірку 0,4 кВ у гермітичний бокс/ шафу обліку у приватному секторі із заміною будинкового вводу на СІП у приватному секторі, у тому числі: | тис. грн. |  |  | 1 549,91
38.1 | - вартість робіт та матеріалів для встановлення однофазного лічильника; | шт. | 1,75 | 600,0 | 1 052,60
38.2 | - вартість робіт та матеріалів для встановлення трифазного лічильника; | шт. | 2,76 | 180,0 | 497,31
39 | Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі : | тис. грн. |  |  | 3 586,14
39.1 | - закупівля обладнання для створення системи; | шт. | 1,73 | 1 850,0 | 3 206,65
39.2 | - роботи з встановлення обліку на ТП; | шт. | 4,46 | 85,0 | 379,49
40 | Установка локального устаткування збору та обробки даних обліку електроенергії (ЛУЗОД) на РП компанії для організації пофідерного обліку | тис. грн. |  |  | 17 282,87
40.1 | - багатофункціональні лічильники електричної енергії; | шт | 7,88 | 2 000,0 | 15 760,79
40.2 | - модуль автоматизованого збору даних | шт | 8,28 | 155,0 | 1 283,08
40.3 | - трансформатори струму 10 кВ | шт | 4,30 | 30,0 | 129,00
40.4 | - трансформатори напруги 10 кВ | шт | 11,00 | 10,0 | 110,00
41 | Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної енергії з можливістю підключення до існуючих систем АСКОЕ, в тому числі: | тис. грн. |  |  | 4 557,00
41.1 | - однофазні лічильники електричної енергії; | шт. | 1,30 | 2 415,0 | 3 139,50
41.2 | - трифазні лічильники електричної енергії; | шт. | 2,84 | 500,0 | 1 417,50
42 | Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дистанційного зняття показань електролічильників , в тому числі: | тис. грн. |  |  | 23 780,75
42.1 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з вбудованим модемом; | шт. | 11,41 | 650,0 | 7 414,11
42.2 | - закупівля багатофункціональних лічильників електричної енергії з інтерфейсом К.8-485; | шт. | 9,00 | 1 000,0 | 9 000,00
42.3 | - роботи з встановлення обліку на ТП. | шт. | 4,46 | 1 650,0 | 7 366,63
43 | Зразкові лічильники класу точності 0,2 з струмовими кліщами до 1200А | тис. грн. | 330,00 | 9,0 | 2 970,00
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 53 726,67
3. Впровадження та розвиток АСДТК
44 | Проектно-вишукувальні роботи з телемеханізації РП-10 кВ: 419, 469, 475, 495, 498 | шт. | 5,30 | 5,0 | 26,50
45 | Проектно-вишукувальні роботи з реконструкції телемеханіки на ПС 110 кВв т.ч.: |  |  |  | 499,87
45.1. | ПС Політехнічна | шт. | 150,00 | 1,0 | 150,00
45.2. | ПС Бастіонна | шт. | 149,96 | 1,0 | 149,96
45.3. | ПС Осокорки | шт. | 99,93 | 1,0 | 99,93
45.4. | ПС Солом'янська | шт. | 99,98 | 1,0 | 99,98
46 | Телемеханізація РП-10 кВ: 438, 401, 448, 460, 221, 128, 155, 40, 191, 201, 55, 82, 280, 287, 116, 161, 175, 186 | шт. | 318,54 | 18,0 | 5 733,72
47 | Телемеханізація ПС СТ-2 | об'єкт | 4 832,04 | 0,82 | 3 938,97
48 | Роботи з впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з конвертацією протоколу ТМ «Граніт»в ЕїНетеї на базі контролеру АП-4-4/Е | шт. | 18,50 | 10,0 | 185,00
49 | Впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з організацією каналів ТМ (ікг-кин-з) | шт. | 9,93 | 10,0 | 99,30
50 | Впровадження Захищеного периметру стійкого до кібератак для технологічних систем ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | об'єкт | 41 512,11 | 0,23 | 9 540,11
68 | Обладнання системою сигналізації охоронного призначення 200 ТП/РП з виведенням сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | обєкт | 12,06 | 200,0 | 2 412,80
69 | Обладнання системою сигналізації охоронного призначення адміністративної будівлі за адресою вул. Новоконстянтинівська, 20 з виведенням сигналу "Тривога" на пост охорони | обєкт | 270,00 | 1,0 | 270,00
70 | Обладнання системою відеоспостереження адміністративної будівлі за адресою вул. Новоконстянтинівська, 20 | обєкт | 194,68 | 1,0 | 194,68
71 | Обладнання системою відеоспостереження будівлі за адресою вул. Залізничне шосе, 13 | обєкт | 107,944 | 1,0 | 107,94
72 | Обладнання системою сигналізації охоронного призначення гаражів за адресою вул. Залізничне шосе, 13 з виведенням сигналу "Тривога" на пост охорони | обєкт | 13,53 | 1,0 | 13,53
73 | Заміна турнікету на КПП об'єкта за адресою: вул. Новокостянтинівська, 20 | обєкт | 41,70 | 1,0 | 41,70
74 | Обладнання системою сигналізації охоронного призначення 4 ПС 110/35 кВ з виведенням сигналу "Тривога" на пульт централізованого спостереження | обєкт | 76,18 | 4,0 | 304,71
75 | Обладнання системами протипожежного захисту адмінбудівлі вул. Новокостянтинівська, 1-А (БМР) | система | 159,10 | 1,0 | 159,10
76 | Обладнання системами протипожежного захисту адмінбудівлі вул. Малиновського, 4-А (БМР) | система | 506,72 | 1,0 | 506,72
77 | Діагностичне обладнання |  |  |  | 995,97
77.1 | Вимірювач опору постійному струму обмоток трансформаторів СА640 з ноутбуком | шт. | 198,87 | 1,0 | 198,87
77.2 | Стіл лабораторний для приладів СП-12.2 (1500х750х900) | шт. | 9,11 | 2,0 | 18,22
77.3 | Стіл-мийка подвійна СМЛ-03.1 (1200х750х900) | шт. | 35,83 | 1,0 | 35,83
77.4 | Стіл для вагів МРЛ-09.4 (1500х750х900) | шт. | 11,34 | 1,0 | 11,34
77.5 | Шафа для хімічних реактивів ШЛ-04.2 (900х600х1920) | шт. | 13,27 | 1,0 | 13,27
77.6 | Шафа для хімічних реативів (зберігання прекурсорів) ШЛ-05.2 (600х600х1920) | шт. | 24,156 | 1,0 | 24,156
77.7 | Шафа для хімічного посуду ШЛ-06.2 (900х600х1920) | шт. | 12,51 | 1,0 | 12,51
77.8 | Електрошафа сушильна лабораторна СНОЛ-67/350-И1 | шт. | 30,52 | 1,0 | 30,52
77.9 | Шафа для безпечного зберігання легкозаймистих рідин (ЛЗР) Ш-ЛВЖ | шт. | 50,45 | 1,0 | 50,45
77.10 | Шафа для балонів ШЛ-10.3 (900х600х1920) | шт. | 12,26 | 1,0 | 12,26
77.11 | Ультразвуковий цифровий прилад "Даль"(вимірювач відстані) | шт. | 14,22 | 1,0 | 14,22
77.12 | Приймач ударних хвиль | шт. | 345,18 | 1,0 | 345,18
77.13 | Приймач для вибору кабеля з пучка "АЬЗ-60-1" | шт. | 218,31 | 1,0 | 218,31
77.14 | Набор для діагностування автомобілів | шт. | 10,83 | 1,0 | 10,83
78 | Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристроями та спеціальним обладнанням |  |  |  | 277,40
78.1 | Драбина зацепна типу "баранячі роги" БК.М з системою захисту або аналог | шт. | 16,839 | 1,0 | 16,84
78.2 | Штанга телескопічна с зацепом ВА 850Е з наконечником ВА 600Е та зацепом крюком великим ВА 002 або аналог | шт. | 10,35 | 1,0 | 10,35
78.3 | Мотокоса | шт. | 11,73 | 4,0 | 46,92
78.4 | Ножницн кабельнне секторнне НС-100 | шт. | 7,62 | 3,0 | 22,86
78.5 | Ножиці секторні для розрізання броньованого кабелю НС-100 БС | шт. | 8,14 | 2,0 | 16,28
78.6 | Ніж кабельний роліковий "Рокан" | шт. | 7,62 | 2,0 | 15,24
78.7 | Універсальний набір інструментів | шт. | 7,60 | 10,0 | 76,00
78.8 | Автономний опалювач | шт. | 14,58 | 5,0 | 72,92
79 | Заміна застарілої навігаційної системи ОРЗ моніторингу шляхом переходу на новий продукт | шт. | 1 100,00 | 1,0 | 1100,00
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 6 384,55
Усього по програмі: |  |  |  |  | 367 979,19
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.